**План по разработке основной образовательной программы МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» в соответствии с ФОП и ФГОС ДО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи проекта | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
|  | Создать рабочую группу для разработки ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. | Педагогический совет  Принятие решения о создании рабочей группы для разработки ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО и подаче заявки на участие в инновационно - методической площадке «Особенности деятельности дошкольной образовательной организации в условиях ФОП ДО». | 01.02.2023 | Заведующий |
|  | Изучить ФОП ДОО и ФГОС ДО. | Видеолекция «Федеральная образовательная программа дошкольного образования»  Круглый стол по изучению конструктора основной образовательной программы дошкольного образования, нормативных документов, необходимых для разработки ООП ДО. | 03.02.2023 | Руководитель творческой группы |
|  | 1. Провести анализ ресурсов для разработки ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФГОС в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | Совещание при заведующем | 08.02.2023 | Заведующий |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов по теме: «Особенности деятельности дошкольной образовательной организации в условиях ФОП ДО». | Приказ о создании инновационной методической площадки «Особенности деятельности МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» в условиях ФОП ДО». Утверждении состава ИМП и плана мероприятий ИМП.  Семинар «Организация воспитательного процесса в соответствии с ФОП ДО».  Изучение видеолекций о федеральной рабочей программе воспитания ДО:  - о содержании федеральной рабочей программы воспитания ДО;  - о воспитательных результатах;  - о деятельностном подходе к воспитанию;  - о воспитательном потенциале занятия;  - о формах воспитательной работы: челленж, квиз и брейн-ринг, акция, флешмоб, коллективное творческое дело (КТД), образовательные квесты, событийные технологии.  Семинар «Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО»  Изучение видеолекций о формах, способах, методах и средствах реализации ООП ДО»  Круглый стол по разработке целевого раздела, содержательного раздела ) ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» на основе конструктора.  Семинар «Организация коррекционно-развивающей работы в ДОО».  Изучение видеолекций по организации коррекционно-развивающей работы в ДОО.  Круглый стол по разработке направлений коррекционно-развивающей работы в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик».  Круглый стол с видеолекцией «Особенности деятельности педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО»  Получение удостоверений о повышении квалификации «Особенности деятельности педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО» педагогами МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | 03.02.2023  03.03.2023  6-17 марта 2023  21.03.2023  27-31.03.2023  28.03.2023  5.04.2023  10-14.04.2023  25.04.2023  02.05.20238-12.05.2023  Июнь 2023 | Заведующий  Старший воспитатель  Старший воспитатель    Старший воспитатель  Все педагоги самостоятельно  Заведующий  Старший воспитатель  Старший воспитатель  Старший воспитатель  Старший воспитатель |
|  | Внести изменения в локальные акты учреждения для разработки и реализации ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. | 1. Утвердить:  - Положение об основной образовательной программе;  - Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по ООП ДО;  - Положение о рабочей программе педагога;  - Положение о педагогической диагностики;  - Положение о системе мониторинга достижения детьми целевых ориентиров;  - Положение о ВСОКО.  2. Внести изменения в договор об образовании по ООП ДО. | мая 2023  Июнь2023г | Заведующий |
| Обсуждение проектов документов и их согласование, принятие на педагогическом совете, родительском собрании | 25-30 мая 2023 | Заведующий |
|  | Организовать и провести мероприятия по разработке ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | Педагогический совет «Деятельность МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» по подготовке к организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО».  Назначение ответственного за организацию работ по разработке и внедрению ООП ДО в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | 08.02.2023 | Заведующий |
| Семинары по разработке целевого и содержательного раздела ООП ДО на основе конструктора. | 16-27.02 2023г | Старший воспитатель |
| Управленческий семинар по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» и календарного плана воспитательной работы на основе конструктора.  Круглый стол по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» и календарного плана воспитательной работы на основе конструктора.  Диагностика профессиональной готовности педагогов к организации эффективного воспитательного процесса. | 06.03.2023 | Заведующий  Старший воспитатель  Старший воспитатель |
| Управленческий семинар по разработке основной образовательной программы МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» (целевой раздел, содержательный раздел ). | 23.03.2023 | Заведующий |
| Управленческий семинар по разработке основных направлений коррекционно-развивающей работы в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» | 18.04.2023 | Заведующий |
| Окончательное оформление ООП МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик».  Заседание Педагогического совета | Май 2023г | Старший воспитатель |
| Общее родительское собрание по информированию родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО  Заседание Педагогического совета по утверждению ООП МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик»  Диагностика готовности педагогического коллектива к эффективной деятельности в соответствии с ФОП ДО (на основе методики Академии образования) | 25.05.2023  26.05.2023  05.06.2023 | Заведующий  Заведующий  Старший воспитатель |
|  | Провести экспертизу разработанной ООП ДО.  Анализ эффективности полученной модели | Самоэкспертиза ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» по материалам диагностики АНОО ДПО «Альтернатива»  Оформление результатов и размещение на сайте ДОУ.  Отчет по результатам самообследования МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» за 2023г | 02.06.2023  30.06.2023  До 20.04.2024 | Члены творческой группы  Старший воспитатель  Заведующий |