**План по разработке основной образовательной программы МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» в соответствии с ФОП и ФГОС ДО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи проекта | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
|  | Создать рабочую группу для разработки ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. | Педагогический совет Принятие решения о создании рабочей группы для разработки ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО и подаче заявки на участие в инновационно - методической площадке «Особенности деятельности дошкольной образовательной организации в условиях ФОП ДО». | 01.02.2023 | Заведующий  |
|  | Изучить ФОП ДОО и ФГОС ДО. | Видеолекция «Федеральная образовательная программа дошкольного образования»Круглый стол по изучению конструктора основной образовательной программы дошкольного образования, нормативных документов, необходимых для разработки ООП ДО. | 03.02.2023 | Руководитель творческой группы |
|  | 1. Провести анализ ресурсов для разработки ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФГОС в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик».
 | Совещание при заведующем  | 08.02.2023 | Заведующий |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов по теме: «Особенности деятельности дошкольной образовательной организации в условиях ФОП ДО». | Приказ о создании инновационной методической площадки «Особенности деятельности МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» в условиях ФОП ДО». Утверждении состава ИМП и плана мероприятий ИМП.Семинар «Организация воспитательного процесса в соответствии с ФОП ДО». Изучение видеолекций о федеральной рабочей программе воспитания ДО:- о содержании федеральной рабочей программы воспитания ДО;- о воспитательных результатах;- о деятельностном подходе к воспитанию;- о воспитательном потенциале занятия;- о формах воспитательной работы: челленж, квиз и брейн-ринг, акция, флешмоб, коллективное творческое дело (КТД), образовательные квесты, событийные технологии.Семинар «Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО»Изучение видеолекций о формах, способах, методах и средствах реализации ООП ДО»Круглый стол по разработке целевого раздела, содержательного раздела ) ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» на основе конструктора.Семинар «Организация коррекционно-развивающей работы в ДОО».Изучение видеолекций по организации коррекционно-развивающей работы в ДОО.Круглый стол по разработке направлений коррекционно-развивающей работы в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». Круглый стол с видеолекцией «Особенности деятельности педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО»Получение удостоверений о повышении квалификации «Особенности деятельности педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО» педагогами МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | 03.02.2023 03.03.20236-17 марта 202321.03.202327-31.03.202328.03.20235.04.202310-14.04.2023 25.04.202302.05.20238-12.05.2023Июнь 2023 | Заведующий Старший воспитательСтарший воспитатель Старший воспитатель Все педагоги самостоятельноЗаведующийСтарший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитатель |
|  |  Внести изменения в локальные акты учреждения для разработки и реализации ООП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. |  1. Утвердить: - Положение об основной образовательной программе;- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по ООП ДО;- Положение о рабочей программе педагога;- Положение о педагогической диагностики;- Положение о системе мониторинга достижения детьми целевых ориентиров;- Положение о ВСОКО.2. Внести изменения в договор об образовании по ООП ДО. |   мая 2023Июнь2023г |  Заведующий  |
| Обсуждение проектов документов и их согласование, принятие на педагогическом совете, родительском собрании | 25-30 мая 2023 | Заведующий  |
|  | Организовать и провести мероприятия по разработке ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик».  | Педагогический совет «Деятельность МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» по подготовке к организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО». Назначение ответственного за организацию работ по разработке и внедрению ООП ДО в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик». | 08.02.2023  | Заведующий  |
|  Семинары по разработке целевого и содержательного раздела ООП ДО на основе конструктора.  | 16-27.02 2023г  | Старший воспитатель |
| Управленческий семинар по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» и календарного плана воспитательной работы на основе конструктора.Круглый стол по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» и календарного плана воспитательной работы на основе конструктора.Диагностика профессиональной готовности педагогов к организации эффективного воспитательного процесса. |  06.03.2023 |  ЗаведующийСтарший воспитательСтарший воспитатель |
| Управленческий семинар по разработке основной образовательной программы МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» (целевой раздел, содержательный раздел ). | 23.03.2023 | Заведующий |
| Управленческий семинар по разработке основных направлений коррекционно-развивающей работы в МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» | 18.04.2023 | Заведующий |
| Окончательное оформление ООП МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик».Заседание Педагогического совета  | Май 2023г |  Старший воспитатель |
| Общее родительское собрание по информированию родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДООЗаседание Педагогического совета по утверждению ООП МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик»Диагностика готовности педагогического коллектива к эффективной деятельности в соответствии с ФОП ДО (на основе методики Академии образования) | 25.05.202326.05.202305.06.2023 | ЗаведующийЗаведующийСтарший воспитатель |
|  | Провести экспертизу разработанной ООП ДО.Анализ эффективности полученной модели | Самоэкспертиза ООП ДО МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» по материалам диагностики АНОО ДПО «Альтернатива» Оформление результатов и размещение на сайте ДОУ.Отчет по результатам самообследования МБДОУ Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» за 2023г | 02.06.202330.06.2023До 20.04.2024 | Члены творческой группыСтарший воспитательЗаведующий  |